## 공통모듈개발
첨부) 작업현황
|  |  | 총건수 | 완료건수 | 진행율
|  |  | 240 | 164 | 71.62%
구분 |  | 모듈명 | 내용 | 완료일 | 진행율 | 담당자 | 비고 (업무범위 포함)
UI 프로토타입 |  |  | 화면 디자인 구성 및 네비게이션 표준 정의 | 2014-08-01 | 100% | 퍼블리셔 | css는 디자이너작업, xRia는 개발자가 화면 작성
PRJ구성 |  |  | 프로젝트 요소별 디렉토리 구성 및 명명규칙 정의 | 2014-09-18 | 100% | 김기수,김승용 | 재정의
|  |  | 솔루션 설치 모듈 및 라이센스 설정 |  | 50% | 김승용 | 개발자 로컬, 개발서버, 운영서버 모두 포함
UI | xRia UI모듈 | Frame Layout | Top, Left, Bottom Frame을 자동으로 합쳐 표현하도록 구성 | 2014-09-01 | 100% | 김승용 | 오픈프레임워크 적용 Iframe 방식 지양
|  | TopFrame | 상단 메뉴제어 프레임 |  | 70% | 김승용 | 메인화면 디자인 가이드 파악
|  | LeftFrame | 죄측 트리뷰 메뉴제어 프레임 |  | 70% | 김승용
|  | BotttomFrame | 하단 정보 프레임 |  |  | 김영창
|  | 배치처리 | 배치 처리 라이브러리 |  |  | 김승용 | 배치 필요성 파악
|  | 콤보처리 | 공통 코드의 콤보 처리 라이브러리 | 2014-09-27 | 100% | 김승용
|  | 공통처리 | 공통 스크립트 라이브러리 | 2014-09-27 | 100% | 김승용 | 추가발생 할 수 있음
|  | 첨부파일처리 | 첨부파일 처리 라이브러리 | 2014-09-30 | 100% | 김승용 | 단건 처리용 첨부파일 UI 필요
|  | 입력점검 | 입력값 유효성 점검 라이브러리 | 2014-09-27 | 100% | 김승용
|  | 그리드처리 | 그리드 처리 라이브러리 | 2014-09-27 | 100% | 김승용
|  | Help연계 | Help시스템 연계 라이브러리 |  |  | 김승용
|  | 서버통신 | 서버 업무 서비스와 통신 라이브러리 | 2014-09-27 | 100% | 김승용 | 이중처리 방지 기능 필요
|  | 메시지처리 | 메시지 처리 라이브러리 | 2014-09-27 | 100% | 김승용
|  | 레포트처리 | 레포트 처리 라이브러리 |  |  |  | RD개발자가 담당
|  | 우편번호 연계 | 국가주소유통서비스 도로명주소 연계 |  |  |  | 업무개발자 담당
|  | 시스템연계 | VOC 시스템, 콜센터 상담원 접근, 보험사와 카드사 관리자 접근등 타 시스템 연계 라이브러리 | 2014-09-30 | 100%
|  | CrossWeb연계 | 페이지 데이터 암복호화, 전자서명 처리, 인증서 연계 | 2014-09-20 | 100% | 김승용 | 웹구간암호화 솔루션 연계. xRia와 테스트, 전자서명과 인증서 연계는 불필요
|  | CrossWebWrapper | UI/egov간 CrossWeb 연계를 위한 모듈(대용량 암호화용, 공단업무용) | 2014-08-22 | 100% | 김승용 | xRia 모듈 적용
|  | global 변수 | 전역적으로 사용할 수 있는 변수 정의 및 사용 | 2014-09-27 | 100% | 김승용 | 로그인 사용자 정보
UI | JSP UI모듈 | Frame Layout | Top, Left, Bottom Frame을 자동으로 합쳐 표현하도록 구성 | 2014-08-26 | 100% | 김기수,김승용 | 오픈프레임워크 적용 Iframe 방식 지양
|  | TopFrame | 상단 메뉴제어 프레임 |  | 70% | 김승용 | 메인화면 디자인 가이드 파악
|  | LeftFrame | 죄측 트리뷰 메뉴제어 프레임 |  | 70% | 김승용
|  | BotttomFrame | 하단 정보 프레임 |  |  | 김영창
|  | 콤보처리 | 공통 코드의 콤보 처리 라이브러리 | 2014-10-01 | 100% |  | 각 업무개발자가 처리
|  | 공통처리 | 공통 스크립트 라이브러리 | 2014-10-01 | 100% |  | 각 업무개발자가 처리
|  | 첨부파일처리 | 첨부파일 처리 라이브러리 |  |  | 김승용
|  | 입력점검 | 입력값 유효성 점검 라이브러리 | 2014-08-27 | 100% | 김기수
|  | 그리드처리 | 그리드 처리 라이브러리 | 2014-10-01 | 100% |  | 각 업무개발자가 처리
|  | Help연계 | Help시스템 연계 라이브러리 |  |  | 김승용
|  | 서버통신 | 서버 업무 서비스와 통신 라이브러리 | 2014-08-27 | 100% | 김기수 | 이중처리 방지 기능 필요
|  | 메시지처리 | 메시지 처리 라이브러리 |  |  | 김승용
|  | 레포트처리 | 레포트 처리 라이브러리 |  |  |  | RD개발자가 담당
|  | 우편번호 연계 | 국가주소유통서비스 도로명주소 연계 |  |  |  | 업무개발자 담당
|  | 시스템연계 | VOC 시스템, 콜센터 상담원 접근, 보험사와 카드사 관리자 접근등 타 시스템 연계 라이브러리 | 2014-09-30 | 100%
|  | CrossWeb연계 | 페이지 데이터 암복호화, 전자서명 처리, 인증서 연계 | 2014-09-01 | 100% | 김기수 | 웹구간암호화 솔루션 연계 전자서명은 적용 안함, 샘플 개발
|  | global 변수 | 전역적으로 사용할 수 있는 변수 정의 및 사용 | 2014-09-27 | 100% | 김승용 | 로그인 사용자 정보, session객체 접근
| 웹접근성 | 웹접근성 점검 | 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 22개 항목 점검 xRia에서 지원여부 검토 필요 | 2014-09-23 | 100% | 김기수 | 화면 디자인부터 반영해야 함 점검결과 작성
|  |  | 한국형 웹콘텐츠 접근성 지침2.0 기준 기술성 심사 (96% 준수 목표) | 2014-09-23 | 100% | 김기수 | 사용자포털에만 적용
| 웹표준/호환성 | 웹표준/호환성 점검 | 전자정부서비스 호환성 준수지침 점검 | 2014-09-23 | 100% | 김기수 | 점검결과 작성, 브라우저 버전 명시 필요
|  |  | 웹표준 점검 validator에 의한 점검 필요 (xRia 지원여부 검토 필요) |  |  | 김승용
| 키보드보안 | 키보드보안 | xRia에서 디자인한 페이지에서 키보드보안 솔루션 정상동작여부 파악 |  |  | 김승용 | 키보드보안 솔루션 업체에서 파악 필요
서버FW 및 공통 |  | 환경설정구성 | App Context 환경설정 파일 구성(spring관련 : aspect, common, datasource, idgen, properties, sqlMap, transaction, validator, log4j, batch 등) |  | 90% | 김승용, 김기수 | 로컬/개발서버/운영서버 별로 분리하여 관리하도록 개선
|  |  | Web Context 환경설정 파일 구성(dispatcher-servlet, validator-rule, web.xml) | 2014-09-04 | 100% | 김승용, 김기수 | interceptor 및 exception 처리 설정
|  |  | datasource 접속정보 암호화 | 2014-09-01 | 100% | 김승용, 김기수 | WAS Datasource에 설정하도록 개선 (공단 설정 방식 준수)
|  |  | 공통메시지 파일 | 2014-09-03 | 100% | 김승용, 김기수
|  |  | 공통프로퍼티 파일(로컬,개발서버,운영서버 분리 설정) | 2014-09-01 | 100% | 김승용, 김기수
|  |  | .do, .xdo action 분리 | 2014-09-03 | 100% | 김승용, 김기수 | 분리하는 것으로 개선
|  |  | Initech모듈 공통 설치위치로 이동 및 환경정보설정 | 2014-09-01 | 100% | 김기수
|  | 디렉토리구성 | Layer별 디렉토리 구성(web,service,dao,vo), jsp, js, image | 2014-09-18 | 100% | 김승용, 김기수 | JSP는 사용자,기관운영자,공단운영자 별로 분리
|  | 오류처리 | 오류처리 모듈 | 2014-09-05 | 100% | 김기수 | JSP와 xRia 통합 Exception 처리 모듈
|  | UI Adaptor | UI 연계 riaAdaptpr | 2014-08-22 | 100% |  | filter로 솔루션에서 제공 됨
|  |  | UI 연계 riaView | 2014-08-22 | 100% |  | filter로 솔루션에서 제공 됨
|  | Interceptor | 로그인 체크인터셉터 | 2014-09-25 | 100% | 김기수 | Request URI 별로 분리(사용자,기관운영자,공단운영자)
|  |  | 사용자권한 체크 인터셉터 | 2014-09-26 | 100% | 김기수 | Request URI 별로 분리(사용자,기관운영자,공단운영자)
|  | CSRF 방지 처리 | CSRF 체크 Validator, TagLibrary, AOP 처리 | 2014-09-23 | 100% | 김기수 | JSP와 xRia용을 분리하여 개발
|  | Default Class | 업무 class의 부모class 구성 :Default Controller/ServiceImpl/DAO/VO | 2014-09-04 | 100% | 김기수 | 적용여부판단--> Controller, ServiceImpl적용
|  | Message | MessageResource | 2014-08-28 | 100% | 김기수
|  | UUID | Random, Sequence, Table 활용한 ID Generation | 2014-08-01 | 100% | 김승용 | Table 활용한 방식만 제공
|  | Util | 메시지변환 Util (Map <-> VO) | 2014-09-01 | 100% | 김기수
|  |  | 세션관리 Util (SSO 추가) | 2014-09-03 | 100% | 김기수 | SSO는 추후 필요에 따라 추가
|  |  | 쿠기 Util | 2014-08-22 | 100% |  | 적용하지 않음
|  |  | 파일처리 Util | 2014-09-27 | 100% | 김기수,김승용
|  |  | null 체크 Util | 2014-09-02 | 100% | 김기수
|  |  | date, string 처리 Util | 2014-09-02 | 100% | 김기수
|  |  | 공통코드 콤보 Controller/Service/DAO/VO | 2014-09-27 | 100% | 김승용 | 기본 공통코드만 적용. 필요한 부분은 각 개발자 적용
|  | 첨부파일Up/Down | 첨부파일 Upload/Download Controller - 파일형식/BLOB형식 |  | 90% | 김승용 | BLOB 없음. 파일저장소 관련 규칙 정의 필요 업로드 가능 확장자 설정( php, php3, asp, JSP, cgi, inc, pl 등의 확장자는 불가)
|  |  | 첨부파일 Upload/Download Service,VO,DAO | 2014-09-27 | 100% | 김승용 | 첨부파일공통 테이블 정의
|  | Excel download/Upload | 조회 데이터를 공통 양식의 엑셀로 만들어 다운로드 Excel을 DB로 upload | 2014-09-27 | 100% | 김승용 | 다운로드구간 ssl 남음
|  | 솔루션설치(JSP) | 솔루션의 클라이언트 모듈 설치 페이지 |  |  | 베라포트 | 별도 솔루션 도입(베라포트)
|  | 오류페이지(JSP) | Layer별 오류표시 JSP | 2014-09-11 | 100% | 김기수 | 디자인은 디자이너에 요청해야 함
|  | 오류메시지(xRia) | xRia에 전달할 오류메시지 처리 | 2014-09-11 | 100% | 김기수
|  | 레포트처리(JSP) | 레포트 처리 공통 페이지 (DB Query, XML 바인딩, PDF 변환처리, 개인정보보호를 위한 기능 추가) |  |  |  | RD개발자가 담당
|  | Excel 처리 | Excel 해석 처리 | 2014-09-27 | 100% | 김승용
|  |  | Excel 다운로드(업무 정의 형식) | 2014-09-27 | 100% | 김승용 | 다운로드구간 ssl남음
|  |  | Excel Upload 후 DB 처리 | 2014-09-27 | 100% | 김승용 | 다운로드구간 ssl남음
|  | 암호화 | 파일 및 데이터 암/복호화 처리 | 2014-09-01 | 100% |  | 적용하지 않음
|  | CrossWeb암복호화 및 인증서 처리 | CrossWeb을 통해 전송되는 데이터의 암복호화 및 인증서 처리 (솔루션 인터페이스) | 2014-09-01 | 100% | 김기수 | 샘플 포함
|  |  | 파일암복호화 | 2014-09-27 | 100% | 김승용 | 파일 업, 다운로드 구간 ssl 적용 테스트완료
|  | 전자서명 | 전자서명 추출 및 검증 모듈 (솔루션 인터페이스) | 2014-08-22 | 100% |  | 적용하지 않음
|  | DB데이터암복호화 | DB데이터 단방향 암복호화 모듈 (솔루션 인터페이스) |  |  | DA | 미설치
|  | SSO연계 | SSO연계 (솔루션 인터페이스) |  |  |  | 업체 개발
|  | 웹취약점 | OWASP 10, 행안부47, 국정원 관련 모듈화 및 가이드 | 2014-09-13 | 100% | 김기수
|  | 개인정보보호 | 개인정보호 관련 모듈화 및 가이드 | 2014-09-23 | 100% | 김기수
|  | SMS연동 | SMS 전송 연동 |  |  |  | 업무개발자 담당
|  | 메일연동 | 메일 전송 연동 | 2014-08-01 | 100% |  | 대용량메일 연동 없음
|  | Scheduler | 이중화서버에서의 경쟁관계 해소를 위한 부모 클래스
|  | Batch | Batch 실행, 모니터링, 경쟁관계 해소를 위한 모듈 |  |  |  | 적용여부 판단
| 공통업무 개발 | 로그인 | 개발용/운영용(SSO연계) 로그인 |  |  | 로그인개발자 | 콜센터에서 접근할 수 있도록 구성 필요. 보험사/카드관리자 로그인 구성 필요
|  | 메인화면 | GNB 메뉴, Left Tree Menu, Workframe, Bottom Frame 등으로 구성되는 메인 화면 |  |  | 김영창
|  | 프로그램등록 | 프로그램 등록/수정/삭제 | 2014-08-01 | 100% |  | 해당 기능 없음
|  | 메뉴등록 | 메뉴 등록/수정/삭제 | 2014-09-27 | 100% | 김승용
|  | Role권한등록 | 업무별 권한 Role 등록/수정/삭제 |  |  | 권한담당자 | 권한 요구사항 파악 필요. 권한이력관리 필요, 담당자 따로 있음
|  | 사용자권한등록 | 사용자별 권한 등록/수정/삭제 |  |  | 권한담당자 | 담당자 따로 있음
|  | 작업로그조회 | 프로그램별 업무 처리 작업로그 조회 |  |  | 김승용 | 적용범위 파악 모든 업무 처리, 인쇄, 엑셀Export 등
|  | 접속사용자조회 | 접속사용자 조회 |  |  | 로그인담당,김승용 | SSO처리 업체와 같이 개발
|  | 접속통계 | 프로그램별 접속 사용 통계 조회 |  |  | 통계담당 | 담당자 따로 있음
|  | 배치Job관리 | Job 저장소에 등록된 배치 Job XML 정보의 관리를 용이하도록 하기 위해 DB에 저장하여 관리 (등록/수정/삭제) |  |  |  | 배치 적용 여부 파악
|  | 배치Job실행관리 | 등록된 배치Job을 사용자가 직접 실행 (조회/실행) |  |  |  | 배치 적용 여부 파악
|  | 배치Job결과관리 | 배치Job 처리결과를 확인 (조회) |  |  |  | 배치 적용 여부 파악
|  | 실행중인 배치Job관리 | 실행 중인 배치Job을 모니터링 하고 중지/재실행 |  |  |  | 배치 적용 여부 파악
|  | 배치스케쥴관리 | 배치Job 실행 스케쥴을 관리 |  |  |  | 배치 적용 여부 파악
|  | 공통코드관리 | 공통코드 등록/수정/삭제 |  |  | 권한담당자
|  | 우편번호 연계 | 국가주소유통서비스 도로명주소 연계 |  |  |  | 업무개발자 담당
|  | 전자서명관리 | 전자서명정보 조회, 서명 검증 | 2014-08-22 | 100% |  | 전자서명 적용 없음
| 웹취약점 | OWASP Top 10 | 크로스사이트 스크립팅(XSS) | 2014-09-15 | 100% | 김기수 | 공통 모듈 제공 및 개발자 보안가이드 제공
|  |  | SQL Injection | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 악성파일 실행 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 불안전한 직접 객체 참조 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 크로스 사이트 요청변조(CSRF) | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 정보유출 및 부적절한 오류처리 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 취약한 인증 및 세션관리 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 불안전한 암호화 저장 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 불안전한 통신 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | URL 접속 제한 실패 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  | 안행부 47 | SQL 삽입 | 2014-09-15 | 100% | 김기수 | 공통 모듈 제공 및 개발자 보안가이드 제공
|  |  | 자원삽입 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 크로스사이트 스크립트 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 운영체제 명령어 삽입 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 위험한 형식 파일 업로드 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 신뢰하지 않는 URL주소로 자동접속 연결 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | Xquery 삽입 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | LDAP삽입 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 크로스사이트 요청 위조 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 디렉토리 경로 조작 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | HTTP 응답분할 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 정수 오버플로우 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 보호매커니즘을 우회할 수 있는 입력값 변조 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | Xpath 삽입 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 적절한 인증없이 중요기능 허용 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 부적절한 인가 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 중요한 자원에 대한 잘못된 권한 설정 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 취약한 암호화 알고리즘 사용 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 사용자 중요정보 평문 저장 또는 전송 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 하드코드된 패스워드 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 충분하지 않은 키 길이 사용 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 적절하지 않은 난수 값 사용 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 패스워드 평문 저장 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 하드코드된 암호화 키 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 취약한 패스워드 허용 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 사용자 하드디스크에 저장되는 쿠키를 통한 정보노출 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 보안속성 미적용으로 인한 쿠키 노출 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 주석문안에 포함된 패스워드 등 시스템 주요정보 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 패스워드 저장 시 일방향 해쉬함수 사용 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 무결성 검사 없는 코드 다운로드 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 경쟁조건 : 검사시점과 사용시점 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 제어문을 사용하지 않는 재귀함수 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 오류메시지 통한 정보 노출 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 오류상황 대응 부재 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 적절하지 않은 예외처리 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 널(Null) 포인터 역참조 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 부적절한 자원해제 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 잘못된 세션에 의한 데이터 정보 노출 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 제거되지 않고 남은 디버그 코드 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 시스템 데이터 정보 노출 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | Public 메소드로 부터 반환된 Private배열 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | Private 배열에 Public 데이터 할당 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | DNS lookup에 의존한 보안결정 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  | 국정원 8 | 디렉토리리스닝 취약점 | 2014-09-15 | 100% | 김기수 | 공통 모듈 제공 및 개발자 보안가이드 제공
|  |  | 파일다운로드 취약점 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | XSS취약점 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | 파일업로드 취약점 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | WebDAV 취약점 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | Technote 취약점 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | ZeroBoard 취약점 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
|  |  | SQL Injection 취약점 | 2014-09-15 | 100% | 김기수
| 개인정보보호 | 개인정보보호 | 홈페이지에 개인정보취급방침, 이용약관 등에 공개
개인정보 수집에 대한 정보주체의 동의
|  |  | 회원가입 시 주민등록 사용하지 않고 가입 |  |  |  | 실명확인 시만 활용
|  |  | 일정 횟수 이상 패스워드 입력오류가 발생할 경우 경고 메시지(팝업)가 뜨고 사용이 차단되도록 설계 | 2014-09-20 | 100% | 김기수 | 관련 테이블설계 및 처리 로직 제공. 완성은 해당 담당이 처리
|  |  | 웹사이트에서 주민등록번호 등의 중요 개인정보를 수집(전송)하는 경우 암호화 하도록 설계 | 2014-09-19 | 100% | 김기수 | 공통모듈에 대한 개발가이드 제공
|  |  | 웹사이트 상에서 주민등록번호, 계좌번호 등 중요 개인정보노출을 차단하도록 설계 (*로 표시) |  |  |  | 각 업무개발자가 DB함수를 이용하여 개발-개발가이드 제공
|  |  | 중요 개인정보(고유식별번호, 비밀번호, 바이오정보)를 저장 및 보유하는 경우 암호화 |  |  |  | 각 업무개발자가 DB함수를 이용하여 개발-개발가이드 제공
|  |  | 비밀번호 조합규칙 적용 |  |  |  | 해당 업무개발자가 적용
|  |  | 비밀번호는 단방향 암호화 적용 |  |  |  | 해당 업무개발자가 적용
|  |  | 정기적으로 안전하지 않은 패스워드 검출 관리 |  |  |  | 적용하지 않음
|  |  | 대량의 개인정보 또는 민감한 개인정보를 취급하는 자를 공인인증서(GPKI 또는 NPKI), I-PIN 등의 안전한 방식으로 인증하도록 설계 | 2014-09-18 | 100% | 김기수 | 공통모듈에 대한 개발가이드 제공 -->개인정보보호 평가에서 제외 됨
|  |  | 개인정보 취급자가 변경되었을 경우 개인정보 처리시스템의 접근권한을 변경 또는 말소하도록 설계 |  |  |  | 권한관리 담당
|  |  | 개인정보 처리시스템 이용 시 일정시간이 지나면 세션이 자동으로 종료되도록 설계 | 2014-08-22 | 100% | 김기수 | 서버설정은 김승용 과장
|  |  | 개인정보처리시스템의 이용시간을 지정하여 이용시간을 제한 | 2014-09-25 | 100% | 김기수
|  |  | 하나의 계정으로 동시 접속을 제한 | 2014-09-30 | 100% | 김기수 | 기술적으로 적용불가-->대안 제공 로그인 개발에서 적용
|  |  | 중요 최신 취약점(OWASP Top 10, 국정원 발표 취약점 등)에 대한 적용 | 2014-09-13 | 100% | 김기수 | 보안개발가이드 제공
|  |  | 관리자 계정으로 로그인 및 로그인 시도 시 필요한 경우에 관리자에게 자동 고지함으로써 관리자계정의 노출 및 도용 여부를 쉽게 파악할 수 있도록 설계 -->SMS, 접근IP제한 | 2014-09-25 | 100% | 김기수 | 시스템 이용시간 이후 로그인 시 적용 SMS 연계 필요. IP제한은 하지 않음 TODO : 로그인 개발자가 적용해야 함
|  |  | 개인정보 처리시스템에 대해 필요한 경우에는 사용자별 또는 그룹 별로 권한관리를 할 수 있도록 설계 -->업무별, 사용자별로 관리 |  |  |  | 권한관리 담당
|  |  | 개인정보처리시스템의 권한 설정에 따라 저장‧출력‧복사 등의 기능을 통제 |  |  | 김승용 | 권한정보에 대한 처리 공통화
|  |  | 개인정보처리 단말기와 응용프로그램 간에 개인정보 송수신 시 암호화 | 2014-09-19 | 100% | 김기수,김승용 | 공통모듈에 대한 개발가이드 제공
|  |  | 개인정보 취급업무 시 화면상의 우측마우스 버튼의 소스 보기기능, 화면 캡처기능 및 키보드나 마우스를 이용한 Drag, Drop, Copy 및 Paste 기능이 통제되도록 설계 |  |  |  | 솔루션 적용
|  |  | 민감정보 입력 시 키보드 해킹방지기술 적용 |  |  |  | 관련 페이지에 솔루션 적용, 해당 페이지 담당자가 처리
|  |  | 개인정보 취급자가 개인정보를 종이로 출력할 경우 출력‧복사물에 해당기관의 명칭 및 로고, 일련 번호, 출력기기 고유번호, 출력자 성명, 출력시간 등이 표시되어 출력 |  |  |  | 출력기기고유번호는 제외 레포트 표준 정의
|  |  | 외부기관과의 개인정보 연계, 제공을 위한 온라인 전송 시 암호화 |  |  |  | 연계 담당
|  |  | 개인정보 처리시스템의 처리내역에 관한 사항을 로그파일로 기록할 수 있게 설계 | 2014-09-23 | 100% | 김기수 | 모듈화하여 제공
|  |  | 정보유출 및 부적절한 오류처리(Information leakage and Improper Error Handling) | 2014-09-05 | 100% | 김기수 | 메시지 핸들링 개선
|  |  | 업무용 단말과 원격지 PC에 개인정보 작업내역이 남지 않도록 구현 | 2014-09-23 | 100% | 김기수 | 개발가이드 제공
|  |  | 원격시스템에서 비정상적인 개인정보 조회 및 요청에 대한 차단 | 2014-09-26 | 100% | 김기수 | 권한처리 반영(TODO : 사용자/프로그램과 권한설계가 완료된 후 권한 조회하여 완성해야 함)
|  |  | 과도하게 많은 개인정보 조회에 대한 탐지 | 2014-09-23 | 100% | 김기수 | 개발가이드 제공, 탐지화면 개발자는 별도 지정
통합 테스트/전개/운영 |  | 통합테스트 환경 구성 | 통합테스트 환경 구성 (연계 대상 어플리케이션 테스트 환경 구성 필요)
|  | 전개계획수립 | 시스템 오픈에 맞춰 전개 일정 수립
|  | App 자동배포 | Hudson을 이용한 원격 이중화 서버에 App 배포환경 구성 및 배포 스트립트 개발
배포승인 절차에 의한 배포 (ITSM과 연계 확인)
|  | 스트레스 테스트 | 스트레스를 테스트를 통해 적절한 서버환경 설정 (Connection Pool, Memory 크기 설정, Thread 수 등)
|  | App서버 메모리 분석 | App 서버 실행 메모리 분석을 통한 위험 요소가 있는 어플리케이션 파악 및 해결 (Coredump 분석)
|  | 처리시간 성능 분석 | 솔루션을 이용한 병목현상, 저성능 어플리케이션 분석 및 해결
DB |  | 암호화 대상 칼럼 | 암호화 알고리즘 (단방향/양방향)
|  | 공통 function | 개인정보 암복호 function |  |  | DA
|  |  | 주민번호,계좌번호 복호화 마스킹 function |  |  | DA
|  |  | 암복호 방법 (API or Plugin) | 2014-09-19 | 100% | 김기수 | DB SQL API 방식으로 진행
|  |  | 암호화 칼럼의 인덱싱 및 성능을 고려한 가이드 |  |  | DA
|  | DB구성 | 공단연금DB와 맞춤형복지DB연동 |  |  |  | Global Tx 여부 판단
산출물 |  | 아키텍처설계서 | 아키텍처설계서 작성 | 2014-09-27 | 100% | 김승용
|  | 개발환경구성가이드 | 개발환경구성가이드 작성 | 2014-09-27 | 100% | 김승용
|  | 개발가이드 | 개발가이드 작성 |  | 60% | 김기수,김승용 | 개발가이드 템플릿 제공. 계속 진행 중
|  |  | 개발가이드-별첨(명명규칙) 작성 | 2014-09-17 | 100% | 김기수,김승용
|  |  | 보안개발가이드 | 2014-09-23 | 100% | 김기수
|  |  | 개인정보보호 개발가이드 | 2014-09-23 | 100% | 김기수
|  |  | SQL코딩가이드 (ANSI SQL 표준) | 2014-08-01 | 100% |  | 표준가이드 제외
|  |  | sqlMap 작성 개발자가이드 | 2014-08-01 | 100% |  | 표준가이드 제외
|  |  | DB표준가이드 | 2014-08-01 | 100% |  | 표준가이드 제외
|  | 공통업무 분석/설계 | 공통업무에 대한 분석/설계 산출물 작성 | 2014-08-01 | 100%
|  |  | 공통 테이블설계 | 2014-09-17 | 100% | 김기수 | 개인정보보호 관련 부분
|  |  | 개인정보보호 방안 설계 및 문서 작성 | 2014-08-21 | 100% | 김기수
|  |  | 웹취약점점검가이드 (PMD포함) | 2014-08-21 | 100% | 김기수
|  |  | 웹표준호환성가이드 | 2014-09-13 | 100% | 김기수
|  |  | 웹취약점점검결과 | 2014-09-12 | 100% | 김기수 | 결과보고서 양식
|  |  | 웹표준호환성점검결과 | 2014-09-23 | 100% | 김기수 | 결과보고서 양식
개발/운영서버구성 |  | SVN형상관리서버 | 소스형상관리서버 구성 | 2014-08-01 | 100% | 김승용 | 공단의 형상관리정책 협의
|  | Nexus서버 | 공단 운영하는 Nexus 서버에 dependency 등록 관리 |  | 100% | 김승용 | 공단의 정책 협의
|  | Hudson서버 | 개발/운영 배포 스크립트 작성하여 Job에 등록 개발배포와 운영배포는 staging 분리하여 구성 |  | 50% | 김승용 | 공단의 운영배포정책 협의
|  | WEB/WAS서버 | Webtob, Jeus 환경 설정 (Memory, Clustering, Session Timeout, Connection Pool, Datasource, Tx Timeout, Tx Manager, Thread, CharacterSet 등) |  |  |  | Connection Pool, Datasource, Tx Timeout, Tx Manager을 Spring에서 할지 여부 결정
|  |  | 컨테이너 구성 |  | 70% | 김기수,김승용 | 사용자/기관운영자는 WEB/WAS분리하여 같은 컨테이너, 공단운영자는 내부 WAS에 WEB/WAS 별도 구성
|  | SSL설정 | SSL서버인증서 발급 및 설정
|  | OS 환경설정 | CharacterSet, TimeZone | 2014-08-01 | 100% | 최용준
| 솔루션설치/설정 | CrossWeb 설치 |  | 2014-08-27 | 100% | 이니텍,김기수,김승용 | 설치 및 배포 가이드
|  | SafeDB설치 |  |  |  | 이니텍
|  | xRia 설치 |  | 2014-08-01 | 100% | 김승용
TouchEn Key설치
|  | 레포트 설치 |  | 2014-08-01 | 100%
점검 |  | PMD점검1차 | PMD점검1차 진행 및 보고서 작성 | 2014-09-12 | 100% | 김기수
|  | PMD점검2차 | PMD점검2차 진행 및 보고서 작성 | 2014-09-30 | 100% | 김기수
|  | 웹취약점점검1차 | 웹취약점점검1차 진행 및 보고서 작성 |  |  | 파수
|  | 웹취약점점검2차 | 웹취약점점검2차 진행 및 보고서 작성 |  |  | 파수,김승용
|  | 웹표준/호환성점검 | 전체 대상으로 점검 |  |  | 개발자,퍼블리셔
|  | 웹접근성점검 | 사용자포털 대상으로 점검 |  |  | 퍼블리셔
연계 |  | 연계IF | 연계Agent Wrapper공통모듈 |  |  | 연계담당